|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Листа задатака (Кључни догађаји) | Приоритет | Опис | Трајање |
| 1. | **Покретање пројекта - иницирање** | **Висок** | **Д, ДС** | **10.04.-18.04.2022.** |
| 1.1 | Припрема пројекта – пројектна повеља | Висок | Д | 10.04.-18.04.2022. |
| 1.2 | Пријава пројекта | Висок | Д | 18.04.2022. |
| 2. | **Припрема и организација пројекта - планирање** | **Висок** | **Д** | **18.04.-16.05.2022.** |
| 2.1 | Окупљање пројектног тима | Висок | Д | 18.04.-20.04.2022. |
| 2.2 | Прикупљање података на терену | Висок | С,Т | 20.04.-22.04.2022. |
| 2.3 | Избор клупа за обнову и ревитализацију | Висок | С,Т | 20.04.-22.04.2022. |
| 2.4 | Контактирање фирми које се баве обновом и клупа | Висок | Д | 22.04.-09.05.2022. |
| 2.5 | Контактирање фирми које се баве продајом дрвне грађе | Висок | Д | 22.04.-09.05.2022. |
| 2.6 | Контактирање фирми које се баве продајом боја и алата за фарбање | Висок | Д | 22.04.-09.05.2022. |
| 2.7 | Контактирање фирми које се баве развојем мобилних апликација | Висок | Д | 22.04.-09.05.2022. |
| 2.8 | Прикупљање понуда | Висок | Д | 22.04.-09.05.2022. |
| 2.9 | Одабир подизвођача | Висок | Д | 09.05.-13.05.2022. |
| 2.10 | Потписивање уговора са изабраним подизвођачима | Висок | Д | 16.05.2022. |
| 3. | **Извођење пројекта – реализација, праћење и контрола** | **Висок** | **С,Д,ДС,ТР** | **18.05.-17.06.2022.** |
| 3.1 | Обрада прикупљених података у ГИС-у | Висок | С | 18.05.-21.05.2022. |
| 3.2 | Анализа прикупљених података у ГИС-у | Висок | С | 18.05.-21.05.2022. |
| 3.3 | Теренска провера | Средњи | Т | 25.05.-27.05.2022. |
| 3.4 | Обнова клупа | Висок | Т | 27.05.-10.06.2022. |
| 3.5 | Тестирање и унапређивање мобилне апликације за мониторинг клупа | Висок | Т,С | 27.05.-10.06.2022. |
| 3.6 | Састављање извештаја о раду и финансијама | Висок | С | 13.06.-17.06.2022. |
| 4. | **Завршетак пројекта - затварање** | **Висок** | **Д** | **17.06.-24.06.2022.** |
| 4.1 | Финализација целокупног пројекта | Висок | Д,ДС | 17.06.2022. |
| 4.2 | Израда документацје | Висок | Д | 17.06.-24.06.2022. |
| 4.3 | Провера и предаја пројекта | Висок | С,Д | 24.06.2022. |

Опис:

***С*** *– софтверска обрада,* ***Д*** *– документација,* ***ТР*** *– теренски радови,* ***ДС*** *– документација и софтверска обрада*